## Tabelle1
Aufgabe | Zuständige Personen | Termin_Start | Termin_Ende
Analyse der aktuellen OTH Ersti-App | Carola, Cuong, Konstantin, Linda, Simon | 2018-11-23 | 2018-11-30
Start und Verwaltung von git-repository und des Projektmanagement Ordners | Simon | 2018-11-23 | Enddate
Start und Verwaltung des Trello-Boards | Carola | 2018-11-23 | Enddate
Feature & Stakeholder-Analyse | Carola, Cuong, Konstantin, Linda, Simon | 2018-11-30 | 2018-11-30
Studenten: Interviews, Szenarien | Cuong, Konstantin, Simon | 2018-11-30 | 2018-12-07
Interviews, Szenarien, Personas für Professoren, Sekretariat | Carola, Linda | 2018-11-30 | 2018-12-07
Erstellen der User-Task-Matrix | Carola, Linda | 2018-12-07 | 2018-12-07
Priorisierung von Features | Carola, Cuong, Konstantin, Linda, Simon | 2018-12-07 | 2018-12-07
Requirementsdokument | Carola | 2018-12-07 | 2018-12-07
Akzeptanzkriterien festlegen | Carola, Simon | 2018-12-07 | 2018-12-07
CardSorting | Carola, Cuong, Konstantin, Linda, Simon | 2018-12-14 | 2018-12-14
Sketching | Carola, Cuong, Konstantin, Linda, Simon | 2018-12-14 | 2018-12-20
Start und Verwaltung des Axure-Share-Bereichs | Cuong | 2018-12-20 | Enddate
Axure-Prototyping | Carola, Cuong, Konstantin, Linda, Simon (siehe ../Erarbeiten_der_Gestaltungsloesungen/Prototyping Verteilung | 2018-12-20 | 2019-01-07
User-Testing | Professor - Carola, Linda, Simon Sekretariat - Carola, Linda Student - Cuong, Konstantin |  | 2019-01-15
Evaluierung und Überarbeitung Axure-Prototyp | Carola, Cuong, Konstantin, Linda, Simon (siehe ../Erarbeiten_der_Gestaltungsloesungen/Prototyping Verteilung
Abschlusspräsentation | Carola, Cuong, Linda, Simon (siehe ../05_Abschlusspräsentation/Aufteilung wer macht was.docx)
Abschlussbericht