## Blatt1
Projektplan Analyse und Konzept XYZ
Stand: 21.06.2017 | time axis 2018-11-23 to 2019-01-18
Anforderungsanalyse
Kick-Off und Fokusgruppe | bar: 2018-11-23 to 2018-11-29
Analyse Stakeholder | bar: 2018-11-23
Dokumentation der Ergebnisse | bar: 2018-11-24 to 2018-11-29
Erste Diskussion Ergebnisse vor Ort | bar: 2018-11-30
Design
Grobkonzept
Erstellen von schriftlichen Szenarios in Excel | bar: 2018-12-01 to 2018-12-06
Requirements | bar: 2018-12-07
Akzeptanzkriterien | bar: 2018-12-08 to 2018-12-13
Priorisierung | bar: 2018-12-07
Erstellen einer ersten Informationsarchitektur(Papier) | bar: 2018-12-07
Erstellen von groben Navigationskonzepten(Sketching) | bar: 2018-12-14
Erstellen von Inhalten(Sketching) | bar: 2018-12-14
Diskussion der Entwürfe | bar: 2018-12-15 to 2018-12-19
Feinkonzept
Erstellen der Screens in Axure | bar: 2018-12-21 to 2019-01-07
Prototype Testing vor Ort LfF (4 Interviews à 60 Minuten) | bar: 2019-01-08 to 2019-01-10
Überarbeitung der Screens basierend auf den Interview-Ergebnissen | bar: 2019-01-11 to 2019-01-14
Aufbereitung der Testergebnisse | bar: 2019-01-15 to 2019-01-17
Abschluss
Präsentation des Konzepts und Ergebnisse des Usabilitytests vor Ort
Erstellung Styleguide | bar: 2018-12-21 to 2018-12-27
Vor Ort Termine
Projektarbeit