## Blatt1
Projektplan Analyse und Konzept XYZ
Stand: 18.01.2019 |  | 2018-11-23 | 2019-11-24 |  | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 2018-12-01 |  | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 2018-12-08 |  | 2018-12-13 | 2018-12-14 | 2018-12-15 |  | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 2018-12-21 |  | 2019-12-26 | 2019-01-07 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 2019-01-10 | 2019-01-11 |  | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 2019-01-17 | 2019-01-18
Anforderungsanalyse | [31 empty] | Legende
Kick-Off und Fokusgruppe |  |  |  | … | [28 empty] | Vor Ort Termine
Analyse Stakeholder | [32 empty] | Projektarbeit
Dokumentation der Ergebnisse |  |  |  | … | [27 empty] | … | Projektarbeit läuft durchgehend
Erste Diskussion Ergebnisse vor Ort
Design
Grobkonzept
| Erstellen von schriftlichen Szenarios in Excel | [6 empty] | …
Zusammenfassung von Requirements
| Erstellen von Akzeptanzkriterien | [10 empty] | …
Priorisierung
Erstellen einer ersten Informationsarchitektur (CardSorting)
Erstellen von groben Navigationskonzepten(Sketching)
| Erstellen von Inhalten(Sketching) | [14 empty] | …
Diskussion der Entwürfe
Feinkonzept
| Erstellung Styleguide | [18 empty] | …
| Erstellen der Screens in Axure | [18 empty] | … | …
Prototype Testing vor Ort LfF (4 Interviews à 30 Minuten)
| Überarbeitung basierend auf den Interview-Ergebnissen | [25 empty] | …
Aufbereitung der Testergebnisse
Abschluss
Präsentation des Konzepts und Ergebnisse vor Ort